## 工作表1
Controller | Action | View | 功能或問題 | 解決方法 | 發現日 | 解決日
ChangeIDAuto | － |  | 字串自動編號 |  | 8/5 | 8/12
－ | － | layout | 登入者顯示在右上角 |  | 8/12
members | create |  | 使用Vmmember |  | 8/5 | 8/5
|  |  | 創帳號的權限 |  | 8/9 | 8/11
|  |  | 傳入權限下拉式選單 |  | 8/9 | 8/11
|  |  | 密碼雜湊 |  | 8/9 | 8/9
|  |  | 檢查到有相同帳號，將member轉為Vmmember return | 改為於Model寫自訂驗證 | 8/14 | 8/15
|  |  | 上傳會員照片 |  | 8/17 | 8/17
| edit |  | 修改資料沒有成功 |  | 8/9 | 8/10
|  |  | 權限問題，B不可以修改A的資料 |  | 8/11
|  |  | UX優化，原權限沒有帶入頁面 |  | 8/12
homeManager | login |  | 加密完的密碼登不進去 | *等老師做登入雜湊 | 8/11
Activity_type | create |  | 需檢查name不可重複 | 同會員帳號 | 8/11 | 8/15
| edit |  | 需檢查name不可重複 | 同會員帳號 | 8/11 | 8/15
| delete |  | 想要做成跳出確認刪除視窗 |  | 8/11
Place | create |  | 畫面可以像04ViewModel，但公休日多值屬性要想想怎麼POST，若無法解決則將公休日另外建controller |  | 8/17
|  |  | UX優化，將對應的類別帶入新增頁面 |  | 8/19 | 8/22
|  |  | 新增成功後回到對應的類別名稱 |  | 8/22 | 8/22
|  |  | 類別+名稱相同的檢查 |  | 8/22 | 8/22
|  |  | 照片預覽+是否停業 |  | 8/22
activity |  |  | 管理員的管理權限到哪裡:只能改狀態，無法Create、Delete |  | 8/19 | 8/25
|  |  | 使用Viewmodel類別分類並且包含參加者 |  | 8/19 | 8/25
DataBase |  |  | Activity資料表新增屬性:報名截止時間、最少參加人數、最多參加人數 |  | 8/23 | 8/24
|  |  | Place資料表新增屬性:??新增照片、是否停業 |  | 8/23 | 8/24
|  |  | 將流水號都改成int:1、2、3 |  | 8/23 | 8/24
|  |  | 好友、活動明細新增屬性:建立日期、參加日期 |  | 8/23 | 8/24
|  |  | 會員資料表新增屬性:照片、建立日期 |  | 8/16 | 8/17
|  |  | 新增狀態資料表:裡面包含編號及名稱 |  | 8/23 | 8/24
type |  |  | 將Create及Edit都做在index上 |  | 8/29
|  |  | 前台即時聊天功能 |  | 8/17
|  |  | LOG功能 |  | 8/17
|  |  | 尋找附近地標 |  | 8/29

## 工作表2
如果要model欄位是常常新增的，前端就不要寫死