## 工作表1
Controller | Action | View | 功能或問題 | 解決方法 | 發現日 | 解決日
ChangeIDAuto | － |  | 字串自動編號 |  | 8/5 | 8/12
－ | － | layout | 登入者顯示在右上角 |  | 8/12
members | create |  | 使用Vmmember
|  |  | 創帳號的權限 |  | 8/9 | 8/11
|  |  | 傳入權限下拉式選單 |  | 8/9 | 8/11
|  |  | 密碼雜湊 |  | 8/9 | 8/9
|  |  | 檢查到有相同帳號，將member轉為Vmmember return |  | 8/14
| edit |  | 修改資料沒有成功 |  | 8/9 | 8/10
|  |  | 權限問題，B不可以修改A的資料 |  | 8/11
|  |  | UI優化，原權限沒有帶入頁面 |  | 8/12
homeManager | login |  | 加密完的密碼登不進去 | *等老師做登入雜湊
Activity_type | create |  | 需檢查name不可重複
| edit |  | 需檢查name不可重複
| delete |  | 想要做成跳出確認刪除視窗

## 工作表2
如果要model欄位是常常新增的，前端就不要寫死